Reunión del 17 de Abril Miércoles 3PM

Asistentes:

María Isabel Arroyo: No asistió

Breiner: No asistió

Idalina: Asistió.

Lizeth:  No asistió

Guillermo León Rua: No asistió

Marco Julio Cañas Campillo: Si Asistió.

Temas a tratar

1. Ya presentamos tres posibles horarios para capacitación sobre todos los parámetros meteorológicos que la estación mide. La Ingeniera Luisa nos dará la formación.

3. Se necesita empezar a preparar la presentación en las jornadas de investigación de la Facultad de Medicina.

Para la próxima semana

1. Solicitar la información de tres años atrás.

2. Cómo acceder a la información histórica de las otras estaciones: Ya se logró al menos de Fedearroz.

3. Informar de los talleres de formación del proyecto AMSC: Luisa Fernanda Buriticá Ruiz

4. Tomar la decisión de inicio del proyecto SAS la próxima semana 24 de abril, luego del aval del comité de ética:

El 22 de abril, el profe Guillermo Rua llega a Caucasia.

Tareas

* Área: Bajo Cauca

* La menor escala de tiempo

* La mayor antigüedad

* ¿Qué otros parámetros meteorológicos registra la estación?

* Incluir datos del Ideam y del satélite Goes16

* Escribir al centro de investigación para solicitar el acta de inicio.

* Ya presentamos tres posibles horarios para capacitación sobre todos los parámetros meteorológicos que la estación mide. La Ingeniera Luisa nos dará la formación.

* Trabajar en el borrador de la presentación para el congreso sobre Inteligencia artificial.: Jornadas de investigación de la facultad de medicina. Mayo 29, 30 y 31.

4. Ya realizamos la primera presentación ante la Secretaría de salud de Caucasia: Tarea de Marco. Johana Prada.

5. Ya la estación meteorológica está funcionando en Caucasia.

Tareas ya realizadas

1. hablé con Johana Prada para acordar visita a la secretaría de salud de Caucasia

2. Hablé con don Elver para instalación de estación meteorológica.

3. Probablemente, para este sábado 16 de marzo, podremos instalar la estación y la cámara de cielo.